## E-bidding
แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน วิธี E-bidding งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายการ................................................................................................................................................................................................................................................
โรงพยาบาล/หน่วยงาน .........................................................................จังหวัด.........................................................................................................
เลขที่โครงการ............................................................................................................................... ข้อมูล ณ วันที่ .........................................................
ลำดับ ขั้นตอน | รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding) | ระยะเวลา (วันทำการ) | แผนการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
1 | จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจ 2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ - เว็บไซด์ e-GP - เว็บไซด์หน่วยงาน - ปิดประกาศหน่วยงาน | 1
2 | แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ | 1
3 | เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ | 3
| 1) กรณีไม่เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท | -
| 2) กรณีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป | 3
4 | จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา
5 | เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
| - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท | 5
| - วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท | 10
| - วงเงินเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท | 12
| - วงเงินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป | 20
6 | กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สตง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 1
7 | กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) | ตามความเหมาะสม
8 | ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP | 1
9 | การพิจารณาเสนราคา
| 9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ | 1
| 9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน) | 14
| 9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฏหมาย | 7
10 | อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา - ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เกิน 200,000,000 บาท - ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 200,000,000 บาทขึ้นไป | 5 5
11 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ | 1
12 | เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา | 7
13 | ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์ | 1
14 | หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ สตง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง
15 | การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา | 1

## เจาะจง
แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน วิธีเฉพาะเจาะจง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายการ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที
โรงพยาบาล/หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด...อุบลราชธานี...............................
เลขที่โครงการ.................................................................................. ข้อมูล ณ วันที่ ................................................
ลำดับ ขั้นตอน | รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะเจาะจง) | ระยะเวลา (วันทำการ) | แผนการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
1 | จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจ 2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ - เว็บไซด์ e-GP - เว็บไซด์หน่วยงาน - ปิดประกาศหน่วยงาน | 1 | 243108
2 | แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) | 1 | 243109
3 | เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ | 1 | 243110
4 | - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน | 1 | 243111
| - เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง | 1 | 243115
5 | คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ | 1 | 243118
6 | หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา - ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เกิน 50,000,000 บาท - ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป | 5 5 | 22-26 สิงหาคม 2565
7 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mailและจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ | 1 | 243129
8 | ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด | 1
9 | หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ สตง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง
10 | การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา | 1

## คัดเลือก
แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน วิธีคัดเลือก งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1. รายการ
โรงพยาบาล/หน่วยงาน ..........................................จังหวัด.........................................................................................................
เลขที่โครงการ................... .................................. ข้อมูล ณ วันที่ .................
ลำดับ ขั้นตอน | รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง คัดเลือก) | ระยะเวลา (วันทำการ) | แผนการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
1 | จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจ 2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ - เว็บไซด์ e-GP - เว็บไซด์หน่วยงาน - ปิดประกาศหน่วยงาน | 1
2 | แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ | 1
2.1 | รายงานผลการกำหนดราคากลาง /คุณลักษณะ | 1
3 | เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ | 1
4 | คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติ | 1
5 | การยื่นซองข้อเสนอ และการรับซองข้อเสนอ | 1
6 | คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ | 1
7 | หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา - ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เกิน 100,000,000 บาท - ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 100,000,000 บาทขึ้นไป | 5 5
8 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mailและจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ | 1
9 | เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา | 7
10 | ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์ | 1
11 | หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ สตง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง
12 | การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา | 1

## แบบรายงาน
แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้รายงาน : นายสมเกียรติ โพธิ์งาม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
[12 empty] | ผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง |  |  |  |  | กรณีได้ผู้รับจ้างแล้ว
ลำดับ | รายการแบบที่ 1 | ราคาต่อหน่วย (ร่าง พรบ.) | จำนวน (ร่าง พรบ.) | วงเงิน 66 (ร่าง พรบ.) | วงเงินรวม (ร่าง พรบ.) | ชื่อสถานที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | หน่วยดำเนินการ | ประเภทงบลงทุน | วิธีการจัดซื่อ/จัดจ้าง ( 1= เจาะจง , 2= e-Bidding ,3 คัดเลือก ) | ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน (ระบุขั้นตอนปัจจุบันเช่น ตั้งกรรมการ จัดทำSPEC ) | คาดว่าจะประกาศเชิญชวนประกวดราคา ได้ (ระบุ วัน/เดือน/ปี) | คาดว่าจะประกาศผู้ชนะได้ (ระบุ วัน/เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ (ระบุ วัน/เดือน/ปี) | ชื่อผู้รับจ้าง | วันที่ประกาศผู้ชนะ | วงเงิน | วันที่ลงนามสัญญา | เลขที่สัญญา | วงเงินที่ลงนามสัญญา | วันที่รับมอบงาน | วันที่เบิกจ่าย
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 | 350000 | 2 | 700000 | 700000 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
2 | ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด | 400000 | 2 | 800000 | 800000 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม | เมืองเดช | เดชอุดม | อุบลราชธานี | รพร.เดชอุดม | ครุภัณฑ์
3 | เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย | 1000000 | 1 | 1000000 | 1000000 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม | เมืองเดช | เดชอุดม | อุบลราชธานี | รพร.เดชอุดม | ครุภัณฑ์
4 | เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที | 87500 | 1 | 87500 | 87500 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น | ตาเกา | น้ำขุ่น | อุบลราชธานี | สสอ.น้ำขุ่น | ครุภัณฑ์
5 | ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ | 93000 | 1 | 93000 | 93000 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล | นาตาล | นาตาล | อุบลราชธานี | สสอ.นาตาล | ครุภัณฑ์
6 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด 44,000 บีทียู | 56500 | 7 | 395500 | 395500 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย | นาจะหลวย | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | สสอ.นาจะหลวย | ครุภัณฑ์
7 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) | 270000 | 1 | 270000 | 270000 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
8 | ชุดโต๊ะประชุม 50 ที่นั่ง | 69000 | 1 | 69000 | 69000 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ | นาคำ | ศรีเมืองใหม่ | อุบลราชธานี | สสอ.ศรีเมืองใหม่ | ครุภัณฑ์
9 | ชุดโต๊ะประชุม (ประกอบด้วยโต๊ะประชุม 150*60 เซนติเมตร จำนวน 12 ตัว โต๊ะประชุม 80*60 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว โต๊ะมุม 60 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว) | 56600 | 1 | 56600 | 56600 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ | เขมราฐ | เขมราฐ | อุบลราชธานี | สสอ.เขมราฐ | ครุภัณฑ์
10 | ชุดโต๊ะประชุมสำหรับห้องประชุม | 56600 | 1 | 56600 | 56600 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล | นาตาล | นาตาล | อุบลราชธานี | สสอ.นาตาล | ครุภัณฑ์
11 | ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ | 93000 | 1 | 93000 | 93000 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ | นาคำ | ศรีเมืองใหม่ | อุบลราชธานี | สสอ.ศรีเมืองใหม่ | ครุภัณฑ์
12 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู | 49500 | 1 | 49500 | 49500 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น | ตาเกา | น้ำขุ่น | อุบลราชธานี | สสอ.น้ำขุ่น | ครุภัณฑ์
13 | เครื่องพ่นละอองฝอย ULV | 75000 | 2 | 150000 | 150000 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย | นาจะหลวย | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | สสอ.นาจะหลวย | ครุภัณฑ์
14 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens | 45900 | 1 | 45900 | 45900 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล | นาตาล | นาตาล | อุบลราชธานี | สสอ.นาตาล | ครุภัณฑ์
15 | ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ | 93000 | 1 | 93000 | 93000 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล | ขุหลุ | ตระการพืชผล | อุบลราชธานี | สสอ.ตระการพืชผล | ครุภัณฑ์
16 | หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 เควีเอ. (ไม่รวมอุปกณ์ต่อพ่วงและค่าติดตั้ง) | 657000 | 1 | 657000 | 657000 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
17 | ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและโคมไฟ | 65000 | 1 | 65000 | 65000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบก | หนองบก | เหล่าเสือโก้ก | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
18 | ยูนิตทำฟัน | 460000 | 1 | 460000 | 460000 | โรงพยาบาลดอนมดแดง | เหล่าแดง | ดอนมดแดง | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
19 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ | 300000 | 1 | 300000 | 300000 | โรงพยาบาลตาลสุม | ตาลสุม | ตาลสุม | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
20 | ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ | 175000 | 1 | 175000 | 175000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจิกเทิง | จิกเทิง | ตาลสุม | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
21 | เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า | 1300000 | 1 | 1300000 | 1300000 | โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก | เหล่าเสือโก้ก | เหล่าเสือโก้ก | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
22 | เครื่องอบฆ่าเชื้อบนพื้นผิวและในอากาศด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา ขนาดห้องไม่น้อยกว่า 3,500 ลูกบาศก์เมตร | 280000 | 1 | 280000 | 280000 | โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ | นาคำ | ศรีเมืองใหม่ | อุบลราชธานี | รพ.ศรีเมืองใหม่ | ครุภัณฑ์
23 | ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II | 428000 | 1 | 428000 | 428000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูหล่น | สงยาง | ศรีเมืองใหม่ | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
24 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ | 1087000 | 1 | 1087000 | 1087000 | โรงพยาบาลโพธิ์ไทร | โพธิ์ไทร | โพธิ์ไทร | อุบลราชธานี | รพ.โพธิ์ไทร | ครุภัณฑ์
25 | เครื่องอบฆ่าเชื้อบนพื้นผิวและในอากาศด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา ขนาดห้องไม่น้อยกว่า 3,500 ลูกบาศก์เมตร | 280000 | 1 | 280000 | 280000 | โรงพยาบาลโพธิ์ไทร | โพธิ์ไทร | โพธิ์ไทร | อุบลราชธานี | รพ.โพธิ์ไทร | ครุภัณฑ์
26 | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน | 70000 | 1 | 70000 | 70000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม | สำโรง | โพธิ์ไทร | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
27 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ | 300000 | 3 | 900000 | 900000 | โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น | ข้าวปุ้น | กุดข้าวปุ้น | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
28 | ยูนิตทำฟัน | 460000 | 1 | 460000 | 460000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้งลิง | โนนสวาง | กุดข้าวปุ้น | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
29 | เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ | 450000 | 1 | 450000 | 450000 | โรงพยาบาลโขงเจียม | โขงเจียม | โขงเจียม | อุบลราชธานี | รพ.โขงเจียม | ครุภัณฑ์
30 | เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า | 1300000 | 1 | 1300000 | 1300000 | โรงพยาบาลสำโรง | สำโรง | สำโรง | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
31 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 500 กิโลวัตต์ | 3700000 | 1 | 3700000 | 3700000 | โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร | พิบูล | พิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | รพ.พิบูลมังสาหาร | ครุภัณฑ์
32 | เครื่องบริหารข้อเข่าและสะโพกแบบต่อเนื่อง | 260000 | 1 | 260000 | 260000 | โรงพยาบาลตระการพืชผล | ขุหลุ | ตระการพืชผล | อุบลราชธานี | รพ.ตระการพืชผล | ครุภัณฑ์
33 | เครื่องดมยาสลบ ชนิดมาตรฐาน | 1700000 | 1 | 1700000 | 1700000 | โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร | พิบูล | พิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | รพ.พิบูลมังสาหาร | ครุภัณฑ์
34 | ลู่วิ่งไฟฟ้า | 120000 | 1 | 120000 | 120000 | โรงพยาบาลตระการพืชผล | ขุหลุ | ตระการพืชผล | อุบลราชธานี | รพ.ตระการพืชผล | ครุภัณฑ์
35 | กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง ภาพ 2 มิติ | 2500000 | 1 | 2500000 | 2500000 | โรงพยาบาลวารินชำราบ | คำน้ำแซบ | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | รพ.วารินชำราบ | ครุภัณฑ์
36 | เครื่องดมยาสลบ ชนิดมาตรฐาน | 1700000 | 1 | 1700000 | 1700000 | โรงพยาบาลวารินชำราบ | คำน้ำแซบ | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | รพ.วารินชำราบ | ครุภัณฑ์
37 | เครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูก ด้วยระบบตัด ปั่น ดูด | 1450000 | 1 | 1450000 | 1450000 | โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ | ไร่น้อย | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | รพ.๕๐ พรรษาฯ | ครุภัณฑ์
38 | เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล | 1760000 | 1 | 1760000 | 1760000 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม | เมืองเดช | เดชอุดม | อุบลราชธานี | รพร.เดชอุดม | ครุภัณฑ์
39 | ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพจากเลนส์ ส่องโพรงจมูก และไซนัส ออกจอภาพ | 900000 | 1 | 900000 | 900000 | โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ | ไร่น้อย | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | รพ.๕๐ พรรษาฯ | ครุภัณฑ์
40 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง | 3600000 | 1 | 3600000 | 3600000 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม | เมืองเดช | เดชอุดม | อุบลราชธานี | รพร.เดชอุดม | ครุภัณฑ์
41 | เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า15 kw | 5000000 | 1 | 5000000 | 5000000 | โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ | ไร่น้อย | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | รพ.๕๐ พรรษาฯ | ครุภัณฑ์
42 | ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด | 550000 | 1 | 550000 | 550000 | โรงพยาบาลนาเยีย | นาเยีย | นาเยีย | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
43 | เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ | 450000 | 1 | 450000 | 450000 | โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม | นาเกษม | ทุ่งศรีอุดม | อุบลราชธานี | รพ.ทุ่งศรีอุดม | ครุภัณฑ์
44 | เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด | 450000 | 1 | 450000 | 450000 | โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม | นาเกษม | ทุ่งศรีอุดม | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
45 | เครื่องตรวจวัดสมรรถนะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย | 800000 | 1 | 800000 | 800000 | โรงพยาบาลนาจะหลวย | นาจะหลวย | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | รพ.นาจะหลวย | ครุภัณฑ์
46 | เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย | 150000 | 1 | 150000 | 150000 | โรงพยาบาลนาจะหลวย | นาจะหลวย | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | รพ.นาจะหลวย | ครุภัณฑ์
47 | เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน | 1750000 | 1 | 1750000 | 1750000 | โรงพยาบาลน้ำยืน | สีวิเชียร | น้ำยืน | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
48 | เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ (DNA) | 1400000 | 1 | 1400000 | 1400000 | โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | รพ.สรรพสิทธิประสงค์ | ครุภัณฑ์
49 | เครื่องวิเคราะห์ความผิดแผกทางพันธุกรรม (HLA) | 5700000 | 1 | 5700000 | 5700000 | โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | รพ.สรรพสิทธิประสงค์ | ครุภัณฑ์
50 | เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย | 1000000 | 2 | 2000000 | 2000000 | โรงพยาบาลเขื่องใน | เขื่องใน | เขื่องใน | อุบลราชธานี | รพ.เขื่องใน | ครุภัณฑ์
51 | ชุดเครื่องมือถ่างขยายช่องท้อง พร้อมอุปกรณ์ถ่างดึงไม่น้อยกว่า 6 ชิ้น | 500000 | 1 | 500000 | 500000 | โรงพยาบาลวารินชำราบ | คำน้ำแซบ | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | รพ.วารินชำราบ | ครุภัณฑ์
52 | เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ | 500000 | 1 | 500000 | 500000 | โรงพยาบาลวารินชำราบ | คำน้ำแซบ | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | รพ.วารินชำราบ | ครุภัณฑ์
53 | เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ | 1200000 | 1 | 1200000 | 1200000 | โรงพยาบาลวารินชำราบ | คำน้ำแซบ | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | รพ.วารินชำราบ | ครุภัณฑ์
54 | เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง | 800000 | 2 | 1600000 | 1600000 | โรงพยาบาลวารินชำราบ | คำน้ำแซบ | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | รพ.วารินชำราบ | ครุภัณฑ์
55 | เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ | 450000 | 2 | 900000 | 900000 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม | เมืองเดช | เดชอุดม | อุบลราชธานี | รพร.เดชอุดม | ครุภัณฑ์
56 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 30 แผ่น | 66600 | 1 | 66600 | 66600 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุณฑริก | โพนงาม | บุณฑริก | อุบลราชธานี | สสอ.บุณฑริก | ครุภัณฑ์
57 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 | 53000 | 1 | 53000 | 53000 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล | นาตาล | นาตาล | อุบลราชธานี | สสอ.นาตาล | ครุภัณฑ์
58 | ชุดโต๊ะประชุมสำหรับห้องประชุม | 56600 | 1 | 56600 | 56600 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล | ขุหลุ | ตระการพืชผล | อุบลราชธานี | สสอ.ตระการพืชผล | ครุภัณฑ์
59 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens | 45900 | 1 | 45900 | 45900 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล | ขุหลุ | ตระการพืชผล | อุบลราชธานี | สสอ.ตระการพืชผล | ครุภัณฑ์
60 | รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นั่ง (TRANSFORMER II) ขนาดเครื่องยนต์ 2,393 CC ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT) ประกอบด้วยรหัสรถยนต์รุ่น GUN135R - CTTMHT และ/หรือ GUN135R - CTTSHT และ/หรือ GUN135R - CTTSXT และ/หรือ GUN135R - CTTLXT TR TRANSFORMER II 2,393 CC (2WD AT) (5 ที่นั่ง, รุ่น STD) | 1585000 | 1 | 1585000 | 1585000 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
61 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 | 53000 | 1 | 53000 | 53000 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล | ขุหลุ | ตระการพืชผล | อุบลราชธานี | สสอ.ตระการพืชผล | ครุภัณฑ์
62 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู | 49500 | 4 | 198000 | 198000 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล | ขุหลุ | ตระการพืชผล | อุบลราชธานี | สสอ.ตระการพืชผล | ครุภัณฑ์
63 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 500 กิโลวัตต์ | 3700000 | 1 | 3700000 | 3700000 | โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ | ไร่น้อย | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | รพ.๕๐ พรรษาฯ | ครุภัณฑ์
64 | เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ | 1200000 | 1 | 1200000 | 1200000 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม | เมืองเดช | เดชอุดม | อุบลราชธานี | รพร.เดชอุดม | ครุภัณฑ์
65 | เครื่องตรวจตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดเอ และบีสแกน | 1200000 | 1 | 1200000 | 1200000 | โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ | ไร่น้อย | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | รพ.๕๐ พรรษาฯ | ครุภัณฑ์
66 | เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง | 800000 | 2 | 1600000 | 1600000 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม | เมืองเดช | เดชอุดม | อุบลราชธานี | รพร.เดชอุดม | ครุภัณฑ์
67 | กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล | 850000 | 1 | 850000 | 850000 | โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ | ไร่น้อย | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | รพ.๕๐ พรรษาฯ | ครุภัณฑ์
68 | เครื่องวัดขนาดเซลล์โดยใช้แสงเลเซอร์ (Flow cytometry) | 2500000 | 1 | 2500000 | 2500000 | โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | รพ.สรรพสิทธิประสงค์ | ครุภัณฑ์
69 | รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง | 2480000 | 1 | 2480000 | 2480000 | โรงพยาบาลเขื่องใน | เขื่องใน | เขื่องใน | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
70 | เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย | 2500000 | 1 | 2500000 | 2500000 | โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร | พิบูล | พิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
71 | ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II | 428000 | 1 | 428000 | 428000 | โรงพยาบาลตระการพืชผล | ขุหลุ | ตระการพืชผล | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
72 | ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด | 550000 | 1 | 550000 | 550000 | โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร | พิบูล | พิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
73 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 300 กิโลวัตต์ | 1819000 | 1 | 1819000 | 1819000 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
74 | โต๊ะทำงานผู้บริหาร พร้อมเก้าอี้ | 50000 | 1 | 50000 | 50000 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล | ขุหลุ | ตระการพืชผล | อุบลราชธานี | สสอ.ตระการพืชผล | ครุภัณฑ์
75 | เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที | 87500 | 1 | 87500 | 87500 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร | พิบูล | พิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | สสอ.พิบูลมังสาหาร | ครุภัณฑ์ | 1 | รับมอบงาน | 1965-08-15 | 243129 | เมื่อได้รับการโอนเงิน | บริษัทริโก้(ประเทศไทย) จำกัด | 243124 | 87500 | 243237 | 13/2566 | 87500 | 243237
76 | เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อน ด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล : SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิดแขวน รุ่น High SEER Inverter 30,000 บีทียู | 51200 | 4 | 204800 | 204800 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์ | สว่าง | สว่างวีระวงศ์ | อุบลราชธานี | สสอ.สว่างวีระวงศ์ | ครุภัณฑ์
77 | เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที | 87500 | 1 | 87500 | 87500 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์ | สว่าง | สว่างวีระวงศ์ | อุบลราชธานี | สสอ.สว่างวีระวงศ์ | ครุภัณฑ์
78 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 | 130000 | 1 | 130000 | 130000 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเยีย | นาเยีย | นาเยีย | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
79 | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน | 70000 | 1 | 70000 | 70000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมือดแอ่ | ขามป้อม | เขมราฐ | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
80 | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน | 70000 | 1 | 70000 | 70000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวง | นาแวง | เขมราฐ | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
81 | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน | 70000 | 1 | 70000 | 70000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง | บ้านแดง | ตระการพืชผล | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
82 | อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) | 570000 | 1 | 570000 | 570000 | โรงพยาบาลโพธิ์ไทร | โพธิ์ไทร | โพธิ์ไทร | อุบลราชธานี | รพ.โพธิ์ไทร | ครุภัณฑ์
83 | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน | 70000 | 1 | 70000 | 70000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสารภี | สารภี | โพธิ์ไทร | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
84 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง | 150000 | 1 | 150000 | 150000 | โรงพยาบาลนาตาล | นาตาล | นาตาล | อุบลราชธานี | รพ.นาตาล | ครุภัณฑ์
85 | เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย | 150000 | 1 | 150000 | 150000 | โรงพยาบาลนาเยีย | นาเยีย | นาเยีย | อุบลราชธานี | รพ.นาเยีย | ครุภัณฑ์
86 | ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ | 175000 | 1 | 175000 | 175000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราษฎร์สำราญ | ท่าลาด | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
87 | ยูนิตทำฟัน | 460000 | 1 | 460000 | 460000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกางฮุง | บุ่งไหม | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
88 | รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง | 2480000 | 1 | 2480000 | 2480000 | โรงพยาบาลบุณฑริก | โพนงาม | บุณฑริก | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
89 | ยูนิตทำฟัน | 460000 | 1 | 460000 | 460000 | โรงพยาบาลบุณฑริก | โพนงาม | บุณฑริก | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
90 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 | 350000 | 1 | 350000 | 350000 | โรงพยาบาลบุณฑริก | โพนงาม | บุณฑริก | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
91 | เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ | 75000 | 1 | 75000 | 75000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแมด | บ้านแมด | บุณฑริก | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
92 | เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ | 75000 | 1 | 75000 | 75000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก | ห้วยข่า | บุณฑริก | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
93 | เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ | 75000 | 1 | 75000 | 75000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยข่า | ห้วยข่า | บุณฑริก | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
94 | เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ | 75000 | 1 | 75000 | 75000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก | ห้วยข่า | บุณฑริก | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
95 | เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ | 75000 | 1 | 75000 | 75000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์ | นาโพธิ์ | บุณฑริก | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
96 | เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ | 75000 | 1 | 75000 | 75000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสง | โพนงาม | บุณฑริก | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
97 | เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า | 1300000 | 1 | 1300000 | 1300000 | โรงพยาบาลม่วงสามสิบ | ม่วงสามสิบ | ม่วงสามสิบ | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
98 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก | 885900 | 1 | 885900 | 885900 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร | โพธิ์ไทร | โพธิ์ไทร | อุบลราชธานี | สสอ.โพธิ์ไทร | ครุภัณฑ์
99 | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน | 70000 | 1 | 70000 | 70000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากน้ำ | กุดลาด | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
100 | เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาพร้อมแสดงประสิทธิภาพการนวดหัวใจ | 250000 | 1 | 250000 | 250000 | โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก | เหล่าเสือโก้ก | เหล่าเสือโก้ก | อุบลราชธานี | รพ.นาเยีย | ครุภัณฑ์
101 | ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ | 175000 | 1 | 175000 | 175000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง | สำโรง | ตาลสุม | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
102 | ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ | 175000 | 1 | 175000 | 175000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างถ่อ | สร้างถ่อ | เขื่องใน | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
103 | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน | 70000 | 1 | 70000 | 70000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก | แจระแม | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
104 | ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II | 428000 | 1 | 428000 | 428000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแดง | ดอนจิก | พิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
105 | ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและโคมไฟ | 65000 | 1 | 65000 | 65000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดู่ | นาดี | นาเยีย | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
106 | ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ | 175000 | 1 | 175000 | 175000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก่อ | แสนสุข | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
107 | ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและโคมไฟ | 65000 | 1 | 65000 | 65000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน | นาเยีย | นาเยีย | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
108 | ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ | 175000 | 1 | 175000 | 175000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกินเพล | หนองกินเพล | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
109 | ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและโคมไฟ | 65000 | 1 | 65000 | 65000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี | นาดี | นาเยีย | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
110 | ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและโคมไฟ | 65000 | 1 | 65000 | 65000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเรือง | นาเรือง | นาเยีย | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
111 | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร | 95000 | 1 | 95000 | 95000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโพธิ์ | ท่าช้าง | สว่างวีระวงศ์ | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
112 | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร | 95000 | 1 | 95000 | 95000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูเมืองกลาง | คูเมือง | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
113 | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร | 95000 | 1 | 95000 | 95000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งมะแลงใต้ | บุ่งมะแลง | สว่างวีระวงศ์ | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
114 | เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น | 70000 | 1 | 70000 | 70000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีไค | เมืองศรีไค | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | รพ.สต.ศรีไค+สสอ.วารินฯ | ครุภัณฑ์
115 | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร | 95000 | 1 | 95000 | 95000 | สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปากลา | นาโพธิ์กลาง | โขงเจียม | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
116 | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน | 70000 | 1 | 70000 | 70000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ใหญ่ | โพธิ์ใหญ่ | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
117 | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน | 70000 | 1 | 70000 | 70000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูเมืองกลาง | คูเมือง | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
118 | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน | 70000 | 1 | 70000 | 70000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี | นาดี | นาเยีย | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
119 | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน | 70000 | 1 | 70000 | 70000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเกษม | ท่าลาด | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
120 | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน | 70000 | 1 | 70000 | 70000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดู่ | นาดี | นาเยีย | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
121 | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน | 70000 | 1 | 70000 | 70000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเซบูรณ์ | สระสมิง | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
122 | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน | 70000 | 1 | 70000 | 70000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน | นาเยีย | นาเยีย | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
123 | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน | 70000 | 2 | 140000 | 140000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเรือง | นาเรือง | นาเยีย | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
124 | เครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ | 110000 | 1 | 110000 | 110000 | โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม | นาเกษม | ทุ่งศรีอุดม | อุบลราชธานี | รพ.ทุ่งศรีอุดม | ครุภัณฑ์
125 | ยูนิตทำฟัน | 460000 | 1 | 460000 | 460000 | โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม | นาเกษม | ทุ่งศรีอุดม | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
126 | เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ | 75000 | 1 | 75000 | 75000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตบหู | โนนสวรรค์ | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
127 | เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ | 75000 | 1 | 75000 | 75000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแดง | บ้านตูม | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
128 | เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ | 75000 | 1 | 75000 | 75000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเทียม | โนนสมบูรณ์ | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
129 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ | 300000 | 2 | 600000 | 600000 | โรงพยาบาลนาจะหลวย | นาจะหลวย | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
130 | เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์ | 268000 | 1 | 268000 | 268000 | โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก | เหล่าเสือโก้ก | เหล่าเสือโก้ก | อุบลราชธานี | รพ.นาเยีย | ครุภัณฑ์
131 | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน | 70000 | 1 | 70000 | 70000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง | โพนเมือง | เหล่าเสือโก้ก | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
132 | ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ | 175000 | 1 | 175000 | 175000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางใหญ่ | กลางใหญ่ | เขื่องใน | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
133 | เครื่องอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์ | 215000 | 1 | 215000 | 215000 | โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก | เหล่าเสือโก้ก | เหล่าเสือโก้ก | อุบลราชธานี | รพ.นาเยีย | ครุภัณฑ์
134 | เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผล บันทึกกระดาษความร้อนขนาดเอ 4 | 120000 | 1 | 120000 | 120000 | โรงพยาบาลม่วงสามสิบ | ม่วงสามสิบ | ม่วงสามสิบ | อุบลราชธานี | รพ.ม่วงสามสิบ | ครุภัณฑ์
135 | เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 motor | 130000 | 5 | 650000 | 650000 | โรงพยาบาลตระการพืชผล | ขุหลุ | ตระการพืชผล | อุบลราชธานี | รพ.ตระการพืชผล | ครุภัณฑ์
136 | ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด | 550000 | 2 | 1100000 | 1100000 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม | เมืองเดช | เดชอุดม | อุบลราชธานี | รพร.เดชอุดม | ครุภัณฑ์
137 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ | 300000 | 1 | 300000 | 300000 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม | เมืองเดช | เดชอุดม | อุบลราชธานี | รพร.เดชอุดม | ครุภัณฑ์
138 | เครื่องดมยาสลบ ชนิดซับซ้อน | 2200000 | 1 | 2200000 | 2200000 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม | เมืองเดช | เดชอุดม | อุบลราชธานี | รพร.เดชอุดม | ครุภัณฑ์
139 | เครื่องหัวใจและปอดเทียม | 4250000 | 1 | 4250000 | 4250000 | โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | รพ.สรรพสิทธิประสงค์ | ครุภัณฑ์
140 | อุปกรณ์ตรวจเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจแบบส่งข้อมูลระยะไกล | 1000000 | 1 | 1000000 | 1000000 | โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | รพ.สรรพสิทธิประสงค์ | ครุภัณฑ์
141 | เครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน | 520000 | 1 | 520000 | 520000 | โรงพยาบาลเขื่องใน | เขื่องใน | เขื่องใน | อุบลราชธานี | รพ.เขื่องใน | ครุภัณฑ์
142 | เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock wave)แบบRadial | 900000 | 1 | 900000 | 900000 | โรงพยาบาลเขื่องใน | เขื่องใน | เขื่องใน | อุบลราชธานี | รพ.เขื่องใน | ครุภัณฑ์
143 | เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น | 375000 | 1 | 375000 | 375000 | โรงพยาบาลเขื่องใน | เขื่องใน | เขื่องใน | อุบลราชธานี | รพ.เขื่องใน | ครุภัณฑ์
144 | ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ | 175000 | 1 | 175000 | 175000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแขม | หัวดอน | เขื่องใน | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
145 | เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด | 450000 | 1 | 450000 | 450000 | โรงพยาบาลม่วงสามสิบ | ม่วงสามสิบ | ม่วงสามสิบ | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
146 | ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II | 428000 | 1 | 428000 | 428000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทัย | วาริน | ศรีเมืองใหม่ | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
147 | เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ | 260000 | 1 | 260000 | 260000 | โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ | นาคำ | ศรีเมืองใหม่ | อุบลราชธานี | รพ.ศรีเมืองใหม่ | ครุภัณฑ์
148 | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน | 70000 | 1 | 70000 | 70000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง | สำโรง | โพธิ์ไทร | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
149 | เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ | 75000 | 1 | 75000 | 75000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนค้อ | โนนค้อ | บุณฑริก | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
150 | ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II | 428000 | 1 | 428000 | 428000 | โรงพยาบาลนาจะหลวย | นาจะหลวย | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
151 | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน | 70000 | 1 | 70000 | 70000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบก | หนองบก | เหล่าเสือโก้ก | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
152 | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร | 95000 | 1 | 95000 | 95000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลัก | เหล่าบก | ม่วงสามสิบ | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
153 | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร | 95000 | 1 | 95000 | 95000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางสักกระโพหลุ่ม | ยางสักกระโพหลุ่ม | ม่วงสามสิบ | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ครุภัณฑ์
154 | ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 819 ตารางเมตร | 14271800 | 1 | 2854400 | 14271800 | โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก | เหล่าเสือโก้ก | เหล่าเสือโก้ก | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ก่อสร้างผูกพันใหม่
155 | หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร | 105508500 | 1 | 21101700 | 105508500 | โรงพยาบาลตระการพืชผล | ขุหลุ | ตระการพืชผล | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ก่อสร้างผูกพันใหม่
156 | บ้านพักนายแพทย์ สสจ. เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 232 ตารางเมตร | 3550000 | 1 | 3550000 | 3550000 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี | ในเมือง | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ก่อสร้างปีเดียว
157 | บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร | 1099700 | 1 | 1099700 | 1099700 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม | ตาลสุม | ตาลสุม | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ก่อสร้างปีเดียว
158 | ปรับปรุงอาคารสาธารณสุขอําเภอ | 500000 | 1 | 500000 | 500000 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งศรีอุดม | โคกชำราะ | ทุ่งศรีอุดม | อุบลราชธานี | สสอ.ทุ่งศรีอุดม | ก่อสร้างปีเดียว
159 | ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน ขนาด 100 ตารางเมตร | 200000 | 1 | 200000 | 200000 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเยีย | นาเยีย | นาเยีย | อุบลราชธานี | สสอ.นาเยีย | ก่อสร้างปีเดียว
160 | อาคารโรงซ่อมบำรุงพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร | 8413000 | 1 | 8413000 | 8413000 | โรงพยาบาลน้ำขุ่น | ขี้เหล็ก | น้ำขุ่น | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ก่อสร้างปีเดียว
161 | อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร | 8646700 | 1 | 8646700 | 8646700 | โรงพยาบาลนาตาล | นาตาล | นาตาล | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ก่อสร้างปีเดียว
162 | อาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (ชายแดน)-แบบ ก เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 72 ตารางเมตร | 1663900 | 1 | 1663900 | 1663900 | โรงพยาบาลโขงเจียม | โขงเจียม | โขงเจียม | อุบลราชธานี | รพ.โขงเจียม | ก่อสร้างปีเดียว
163 | อาคารโรงซ่อมบำรุงพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร | 8413000 | 1 | 8413000 | 8413000 | โรงพยาบาลนาเยีย | นาเยีย | นาเยีย | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ก่อสร้างปีเดียว
164 | อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,296 ตารางเมตร | 167626000 | 1 | 33525200 | 167626000 | โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ | ไร่น้อย | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | รพ.๕๐ พรรษาฯ | ก่อสร้างผูกพันใหม่
165 | บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร | 1099700 | 1 | 1099700 | 1099700 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนพันชาด | ตาลสุม | ตาลสุม | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ก่อสร้างปีเดียว
166 | บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร | 1546100 | 1 | 1546100 | 1546100 | โรงพยาบาลสิรินธร | นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย | สิรินธร | อุบลราชธานี | รพ.สิรินธร | ก่อสร้างปีเดียว
167 | บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร | 1099700 | 1 | 1099700 | 1099700 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำขวาง | คำขวาง | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ก่อสร้างปีเดียว
168 | บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร | 1546100 | 1 | 1546100 | 1546100 | โรงพยาบาลนาจะหลวย | นาจะหลวย | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | รพ.นาจะหลวย | ก่อสร้างปีเดียว
169 | ต่อเติมอาคารทันตกรรม | 300000 | 1 | 300000 | 300000 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอ้ม | หนองอ้ม | ทุ่งศรีอุดม | อุบลราชธานี | รพ.สต.หนองอ้ม+สสอ.ทุ่งศรีอุดม | ก่อสร้างปีเดียว
170 | โรงอาหาร-โรงครัว-ซักฟอก เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 160 ตารางเมตร | 1789300 | 1 | 1789300 | 1789300 | โรงพยาบาลนาจะหลวย | นาจะหลวย | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | รพ.นาจะหลวย | ก่อสร้างปีเดียว
171 | บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร | 1546100 | 1 | 1546100 | 1546100 | โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ | นาคำ | ศรีเมืองใหม่ | อุบลราชธานี | รพ.ศรีเมืองใหม่ | ก่อสร้างปีเดียว
172 | อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร | 8646700 | 1 | 8646700 | 8646700 | โรงพยาบาลเขื่องใน | เขื่องใน | เขื่องใน | อุบลราชธานี | สสจ.อุบลฯ | ก่อสร้างปีเดียว
173 | อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร | 46492100 | 1 | 15743700 | 46492100 | โรงพยาบาลวารินชำราบ | คำน้ำแซบ | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | รพ.วารินชำราบ | ก่อสร้างผูกพันเดิม
Note on M4: Computer: ระบุวิธีการ เจาะจง e-bidding

## ตัวอย่างแผนจัดซื้อ
แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน วิธี E-bidding งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ เครื่องดมยาสลบ ชนิดมาตรฐาน 1 หน่วย งบประมาณ 1,700,000 บาท
โรงพยาบาล/หน่วยงาน ..รพ.พิบูลมังสาหาร....................จังหวัด.........อุบลราชธานี...............................................
เลขที่โครงการ.................................................................................................. ข้อมูล ณ วันที่ ......4 สิงหาคม 2565..............
ลำดับ ขั้นตอน | รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding) | ระยะเวลา (วันทำการ) | แผนการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
1 | จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจ 2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ - เว็บไซด์ e-GP - เว็บไซด์หน่วยงาน - ปิดประกาศหน่วยงาน | 1 | 4 - 9 สิงหาคม 2565
2 | แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ | 1 | 4 - 9 สิงหาคม 2565
3 | เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ | 3 | 243124
| 1) กรณีไม่เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท | -
| 2) กรณีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป | 3 | 17 - 19 สิงหาคม 2565
4 | จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา |  | 22 - 23 สิงหาคม 2565
5 | เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
| - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท | 5 | 24 - 31 สิงหาคม 2565
| - วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท | 10
| - วงเงินเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท | 12
| - วงเงินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป | 20
6 | กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สตง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 1
7 | กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) | ตามความเหมาะสม
8 | ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP | 1 | 243132
9 | การพิจารณาเสนราคา
| 9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ | 1 | 2-6 กันยายน 2565
| 9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน) | 14
| 9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฏหมาย | 7
10 | อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา - ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เกิน 200,000,000 บาท - ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 200,000,000 บาทขึ้นไป | 5 5 | 7-9 กันยายน 2565
11 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ | 1
12 | เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา | 7 | 243143
13 | ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์ | 1 | เมื่อได้รับการโอนเงิน
14 | หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ สตง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง
15 | การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา | 1

## คำอธิบาย
ขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (เฉพาะรายการใหม่ ตามร่าง พรบ.66 )
ตรวจสอบที่ คอลัมภ์ หน่วยดำเนินการ หากระบุชื่อหน่วยงานของท่าน ให้ดำเนินการดังนี้
1. จัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2565
2. แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ /คณะกรรมการพิจารณาผล / คณะกรรมการตรวจรับ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2565
3. รายการครุภัณฑ์ให้คณะกรรมการ จัดทำ คุณลักษณะ (spec) ให้แล้วเสร็จ ภายใน 24 สิงหาคม 2565
3.1 รายการที่จัดซื้อด้วยวิธี E-Bidding ให้เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ วันที 1 - 6 กันยายน 2565
และประกาศเชิญชวนประกวดราคา ภายในวันที่ 12 กันยายน 2565
3.2 รายการที่จัดซื้อด้วยวิธีเจาะจง ให้ส่งหนังสือเชิญผู้รับจ้างมาเจรจาตกลงราคา ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2565
4.รายการสิ่งก่อสร้างให้คณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565
4.1 รายการที่จัดซื้อด้วยวิธี E-Bidding ให้เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ วันที 5-8 กันยายน 2565
และประกาศเชิญชวนประกวดราคา ภายในวันที่ 14 กันยายน 2565
4.2 รายการที่จัดจ้างด้วยวิธีเจาะจง ให้ส่งหนังสือเชิญผู้รับจ้างมาเจรจาตกลงราคา ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2565
5. ให้จัดทำแผน กำกับการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อกำกับ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง ( ตามตัวอย่าง)
โดยมีข้อกำหนดดังนี้
5.1 รายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี เฉพาะเจะจง ให้ประกาศผู้ชนะ ภายใน 15 ต.ค. 65 ลงนามสัญญาภายใน 15 พ.ย.65
5.2 รายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี E-bidding และวิธีคัดเลือก ให้ประกาศผู้ชนะ ภายใน 30 ต.ค.65 ลงนามสัญญาภายใน 30 พ.ย.65
5.3 รายการก่อสร้าง ปีเดียว ให้จัดจ้างด้วยวิธี เจาะจง ให้ประกาศผู้ชนะภายใน 15 ตุลาคม 2565 ลงนามสัญญาภายใน 15 พ.ย.65
5.4 รายการก่อสร้าง ปีเดียว ให้จัดจ้างด้วยวิธี E-bidding ให้ประกาศผู้ชนะภายใน 30 ตุลาคม 2565 ลงนามสัญญาภายใน 30 พ.ย.65
5. ส่งแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ของหน่วยงานท่าน แยกตามิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง (ตามตัวอย่าง) ให้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ.อุบลราชธานี ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2565
6. ให้หน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง รายงานความก้าวหน้า (ตามแบบฟอร์ม ใน sheet แบบรายงาน ) ส่งให้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ.อุบลราชธานี ทุกวันจันทร์
โดยให้เริ่มรายงานครั้งแรก วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565